IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.2.apakšaktivitātes "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai" projekts „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide”
(Vienošanās Nr.2010/0239/2DP/2.1.1.3.2/10/IPIA/VIAA/001)

# Projekta uzraudzības padomes sēdes
# PROTOKOLS
Rīgā, 2013.gada 17.jūnijā Nr. 3

Projekta uzraudzības padomes sēdes dalībnieki:

Projekta uzraudzības padomes priekšsēdētāja:
S.Liepiņa	Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

Projekta uzraudzības padomes priekšsēdētājas vietniece:
S.Batare	Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Nodrošinājuma un finanšu departamenta direktore

Projekta uzraudzības padomes locekļi:
U.Bērtulsons	Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas izvirzīts pārstāvis
M.Greitāns	Valsts zinātnisko institūtu asociācijas izvirzīts pārstāvis, Elektronikas un datorzinātņu institūta vadošais pētnieks
J.Jansons	Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas vadītājs
A.Magone	Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas valdes loceklis
P.Rivža	Rektoru padomes izvirzīts pārstāvis, Latvijas Lauksaimniecības universitātes prorektors
J.Stonis	Rektoru padomes izvirzīts pārstāvis, Latvijas Universitātes administratīvais direktors

Projekta uzraudzības padomes sēdē nepiedalās balsstiesīgie locekļi:
A.Daugulis	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos
L.Ribickis	Rektoru padomes izvirzīts pārstāvis, Rīgas Tehniskās universitātes rektors
J.Stonis	Rektoru padomes izvirzīts pārstāvis, Latvijas Universitātes administratīvais direktors

Projekta uzraudzības padomes locekļu aizvietotāji ar balss tiesībām:
R.Balodis-Bolužs	Rektoru padomes izvirzīta pārstāvja, Latvijas Universitātes rektora pilnvarots pārstāvis, Latvijas Universitātes aģentūras-zinātniskā institūta „Latvijas Universitātes matemātikas un informātikas institūts” direktors
T.Juhna	Rektoru padomes izvirzīta pārstāvja, Rīgas Tehniskās universitātes rektora pilnvarots pārstāvis, Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors

Uzaicinātie bez balss tiesībām:
M.Pūriņš	Latvijas Universitātes Informācijas tehnoloģiju departamenta direktors
V.Lejiņš	Izglītības un zinātnes ministrijas projekta „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide” vadītājs

Sēdi protokolē:
V.Lejiņš	Izglītības un zinātnes ministrijas projekta „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide” vadītājs

Darba kārtība:
1. Iepriekšējā Padomes sēdē pieņemto lēmumu izpilde;
2. Informācija par projekta vadības grupas lēmumiem par Akadēmiskā tīkla datu centra izveides risinājumu;
3. Projekta risku pārskats;
4. Projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšana;
5. Citi jautājumi.

Projekta uzraudzības padomes sēdes sākums:	13:10.
Projekta uzraudzības padomes sēdes beigas:	15:00.
Projekta uzraudzības padomes sēdes vieta:	Apspriežu zāle, Izglītības un zinātņu
ministrija, Vaļņu ielā 2, Rīgā.

S.Liepiņa atklāj sēdi un konstatē kvorumu.

S.Liepiņa jautā vai Padomes locekļi piekrīt iepriekšējās sēdes protokolam un tā apstiprināšanai.
Padomes locekļi piekrīt iepriekšējās sēdes protokolam un tā apstiprināšanai.

S.Liepiņa lūdz V.Lejiņu iepazīstināt sēdes dalībniekus ar sēdes darba kārtībā izskatāmajiem jautājumiem.
Padomes locekļi piekrīt ierosinātajai darba kārtībai.

S.Liepiņa aicina sākt darba kārtībā paredzēto jautājumu izskatīšanu.

Iepriekšējā Padomes sēdē pieņemto lēmumu izpilde.
S.Liepiņa lūdz V.Lejiņu informēt sēdes dalībniekus par iepriekšējās Padomes sēdē pieņemto lēmumu izpildi.
V.Lejiņš informē par iepriekšējās Padomes sēdē pieņemto lēmumu izpildi (prezentācija pievienota pielikumā Nr.1), kur Padomes pieprasītā papildus informācija tika sagatavota un elektroniski nosūtīta Padomes locekļiem līdz 10.06.2013. Informācijas materiāli 17.06.2013. ievietoti Padomes informācijas vietnē www.zinatniekiem.lv. Saskaņā ar Padomes lēmumu: „Projekta vadības grupai atkārtoti vērtēt šīs aktivitātes īstenošanas iespējas iepriekš apstiprinātā finansējuma ietvaros (650 000 LVL). Pie citiem risinājumiem pamatot sadārdzinājumu un norādīt konkrētas summas”, projekta vadības grupa izvērtēja aktivitātes īstenošanas iespējas un 13.06.2013. pieņēma lēmumus, par kuriem Padome tika informēta sēdes dienas kārtības 2.punkta izskatīšanas ietvaros.
S.Liepiņa ierosina Padomes locekļiem informāciju par iepriekšējā Padomes sēdē pieņemto lēmumu izpildi pieņemt zināšanai.

Padomes locekļi piekrīt pieņemt informāciju zināšanai.

Informācija par projekta vadības grupas lēmumiem par Akadēmiskā tīkla datu centra izveides risinājumu.
V.Lejiņš prezentē pielikumā Nr.1 pievienoto prezentāciju un informē Padomi par projekta vadības grupas 13.06.2013. sēdē pieņemtajiem lēmumiem:
1. Apstiprināt viena Akadēmiskā tīkla koplietošanas un kopvietošanas datu centra izveides risinājuma turpmāku īstenošanu, izveidojot vienā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izvēlētā adresē izvietotu Akadēmiskā tīkla datu centru.
2. Apstiprināt veikt grozījumu projekta iesniegumā, mainot datu centru izveides aktivitātes rezultatīvo rādītāju no trim datu centriem uz vienu datu centru.
3. Uzdot projekta konsultantiem līdz 01.07.2013. izvērtēt un saskaņot Akadēmiskā tīkla datu centra turpmākās izvietošanas iespējas, un izstrādāt saskaņotajam variantam atbilstošu iepirkumu dokumentāciju.
4. Informēt projekta uzraudzības padomi par projekta vadības grupas pieņemtajiem lēmumiem.

S.Liepiņa jautā, kādi lēmumi Padomei būtu jāpieņem šajā jautājumā.
V.Lejiņš atbild, ka Padomei atbilstoši projekta vadības grupas lēmumam tiek informēta par pieņemtajiem lēmumiem. Tā kā finansējuma pārdale starp aktivitātēm, ko iepriekš Padomei tika prasīts saskaņot, nav nepieciešama, Padome informāciju var pieņemt zināšanai.
S.Liepiņa jautā, vai Padomes locekļiem ir jautājumi.
M.Greitāns atbild, ka ir vairāki jautājumi. Pirmais, vai tie Padomes locekļi bija informēti par tām saistībām ko IZM šobrīd ir uzņēmies, t.sk., līgumiskās saistības, kuras ar šādu lēmumu netiek pildītas. Kā tiek domāts to tālāk risināt, ja tas radīs problēmas, t.sk., iespējamu tiesvedību.
S.Liepiņa lūdz precizēt konkrētas iespējamās problēmas.
M.Greitāns atbild, ka runa ir par līgumiem, kas ir noslēgti par akadēmiskā tīkla ieviešanu ar virkni zinātnisko institūciju, un šajos līgumos IZM ir uzņēmies pienākumus un tiesības. Arī zinātniskajiem institūtiem ir atrunāti pienākumi un tiesības. Viens no pienākumiem ir īstenot projektu atbilstoši pieteikumam un sasniegt rezultatīvos rādītājus, kas ir pieteikumā. Savukārt, domstarpību gadījumā jautājumi tiek risināti sarunu ceļā. Bet ja to nevar atrisināt, tiek risināti tiesā.
S.Liepiņa lūdz precizēt, kuras saistības šajā gadījumā var netikt pildītas.
M.Greitāns atbild, ka netiek sasnigti projekta pieteikumā paredzētie rezultāti, projekts netiek īstenots atbilstoši iesniegtajam projekta pieteikumam. Tas rada, Elektronikas un datorzinātņu (EDI) institūta gadījumā, kas tika pārrunāts arī Valsts zinātnisko institūtu asociācijā (VZIA), rodas zaudējumi, t.sk. finansiāli. Jautājums ir, kādā veidā šie zaudējumi tiks kompensēti.
S.Liepiņa lūdz precizēt, kādus zaudējumus attiecībā uz EDI ir fiksēti.
M.Greitāns atbild, ka daļa zaudējumu ir saistīti telpu sagatavošanu datu centra ierīkošanai un jautā par V.Lejiņa teikto, ka trīs datu centru gadījumā ir liels būvniecības apjoms, kur nav saprotams, par kādu būvniecību iet runa.
S.Liepiņa lūdz atbildēt pilnībā uz jautājumu par zaudējumiem.
M.Greitāns atbild, ka nākamie zaudējumi ir saistīti ar līdzekļu nelietderīgu ieguldījumu no Valsts nozīmes pētniecības centru (VNPC) projekta, kur tika iepirkta aparatūru, par kuru nav zināms, kur to turpmāk izvietot. Aparatūra ir saistīta ar sensoru testa vides izveidi, ko EDI veido atbilstoši IZM apstiprinātajām stratēģijām ar mērķi iekļauties Eiropas šāda veida infrastruktūras konsorcijā. EDI ir uzsākuši darbību un sarunas. Līdz ar to, šai simulācijas sadaļai ir fiziski jāatrodas blakus pašai testa videi. Būtu diezgan neloģiski, ka tā neatrastos fiziski blakus, bez iespējas fiziski piekļūt pašai sensoru tīkla testa videi.
S.Liepiņa lūdz precizēt, vai ir pareiza informācija, ka EDI šobrīd ir datu centrs.
M.Greitāns atbild apstiprinoši.
S.Liepiņa lūdz precizēt, vai šo datu centru tiek plānots turpmāk izmantot, vai pārvietoties uz citu vietu.
M.Greitāns atbild, ka šī un visa pārējā informācija tika sniegta, atbildot uz V.Lejiņa informācijas pieprasījumu.
S.Liepiņa jautā, vai ir veiktas aplēses par pieminētajām telpu sagatavošanas datu centra izbūvei izmaksām, ko tās iever – esošā datu centra uzlabojumi, vai kas vairāk, un par nelietderīgu līdzekļu ieguldījumu no VNPC projekta, par kādām summām iet runa.
M.Greitāns atbild, ka aplēse nav veiktas, jo tikai šobrīd oficiāli tiek sniegta informācija par esošo situāciju.
S.Liepiņa jautā, vai M.Greitāns piedalījās projekta vadības grupas sēdē.
M.Greitāns atbild, ka nepiedalījās.
S.Liepiņa jautā, vai EDI pārstāvis piedalījās projekta vadības grupas sēdē.
V.Lejiņš atbild, ka piedalījās.
S.Liepiņa konstatē, ka EDI pārstāvis piedalījās projekta vadības grupas sēdē.
M.Greitāns precizē, ka projekta vadības grupas sēdē piedalījās VZIA pārstāvis.
S.Liepiņa konstatē, ka EDI, kā VZIA deleģētais pārstāvis piedalījās projekta vadības grupas sēdē.
S.Liepiņa konstatē, ka projekta vadības grupa ir pieņēmusi lēmumu izdarīt grozījumu projekta iesniegumā, kas ir iespējams projekta laikā, un jautā, vai V.Lejiņš ir gatavs sniegt komentāru par saistībām, kas ir uzņemtas līgumiskā veidā ar projekta partneriem.
V.Lejiņš atbild, ka līgumiskā veidā ir uzņemtas saistības par projekta īstenošanu un iespējām projekta partneriem izmantot projekta rezultātā izveidotos resursus. Šajā konkrētajā gadījumā ir nepieciešams izvērtēt iespēju izmantot datu centru neatkarīgi no tā atrašanās vietas. Ja šīm iekārtām ir jāatrodas tiešā lietotāja tuvumā, tad jāvērtē jautājums par iespējām izmantot esošo datu centru, jo šāda informācija tika sniegta, ka, izvietojot datu centru jebkurā citā adresē nevis Dzērbenes ielā 14, EDI turpinātu esošā datu centra darbību. Ja ir nepieciešamas papildus telpas un papildus resursi, ir jāvērtē jautājumu, vai to ir iespējams atrisināt maģistrālā tīkla pieslēguma punkta izveide Dzērbenes ielā, kur tiktu pieslēgtas vairākas akadēmiskā tīkla partneru institūcijas.
S.Liepiņa jautā, vai Padomes locekļiem ir vēl kādi jautājumi.
M.Greitāns atbild, ka, runājot par esošo EDI datu centru, ir arī otrs jautājums, ka attiecībā uz esošo datu centru, kurā investīcijas nav veiktas ļoti daudzus gadus un nav veiktas, jo šis jautājums ar IZM tiek risināts jau gadus sešus, EDI stratēģijās, kas katru gadu tiek IZM pārapstiprinātas, paredzot, ka no akadēmiskā tīkla projekta līdzekļiem tas tiks modernizēts. Agrāk tas bija arī loģisks IZM skatījums, ka nav nozīmes ieguldīt citus līdzekļus, lai pēc tam, īstenojot akadēmiskā tīkla projektu, netiktu nelietderīgi ieguldīti līdzekļi. Līdz ar to, šā brīža EDI datu centra kapacitāte fiziski izvietot kaut ko papildus nav iespējams. Jebkurā gadījumā, EDI datu centrā ir jānomaina tajā esošā aparatūra, kur akadēmiskā tīkla ietvaros tik un tā tiks veidots kaut kas jauns.
 V.Lejiņš atbild, ka iepriekš paralēli datu centra risinājumam projekta vadības grupa apstiprināja akadēmiskā tīkla maģistrālā datu pārraides tīkla punktu adreses, t.sk. Dzērbenes ielā 14. Neatkarīgi no tā, vai šajā adresē atrodas datu centrs, būtu iespējams sājā adresē pieslēgt visas Teikas rajonā atrodošos projekta partnerus, izveidojot akadēmiskā tīkla piekļuves punktu. Šo piekļuves punktu ir iespējams daļēji izmantot partneru resursu izvietošanai, jo tas tiek plānots kā autonoms skapis, kurā varētu pietikt vieta arī partneru iekārtu izvietošanai.
M.Greitāns norāda, ka jautājums ir par to, vai, pieņemot šo lēmumu, ir izvērtēti esošie stratēģiskie dokumenti, atbilstoši kuriem pēdējos gadus ir veikta institūciju attīstība, bet šobrīd tiek veikts krass IZM stratēģijas pavērsiens.
S.Liepiņa atbild, ka par VNPC stratēģijām pēdējo nedēļu laikā ir veikta virkne sarunu. Jebkura stratēģija ir kustībā un stratēģijas nav fiksētas uz noteiktu periodu bez izmaiņām. VNPC stratēģijās ir iespējams veikt izmaiņas saskaņā ar šā brīža attīstību, kāda ir sasniegta. Diskusija par zinātniskajiem institūtiem ir jāturpina un lēmumus jāturpina pieņemt sasaitē ar lēmumiem, kas ir pieņemti iepriekš. Šobrīd iet runa par akadēmiskā tīkla projektu, kam ir ar savas saistības un ietvars. Lēmumi, par kuriem Padome lūdza projekta vadības grupu vērtēt iespēju iekļauties sākotnēji apstiprinātajos projekta finansējuma rāmjos, ir vadošais motīvs. Individuālu institūtu attīstības jautājumi ir sekundāri šī projekta kontekstā. Tas nepasaka to, ka ministrija maina savu uzstādījumu attiecībā pret EDI, bet cits jautājums ir par to, no kādiem avotiem tiek finansēta tālākā EDI attīstība.
M.Greitāns norāda, ka tas nav tikai EDI jautājums. Šie jautājumi tika pārrunāti VZIA. Tas ir arī OSI jautājums, jo OSI potenciāli bija lielākie šī datu centra izmantotāji. OSI nav iespēju fiziski savās telpās izvietot iekārtas.
S.Liepiņa atbild, ka plānoto akadēmiskā tīkla datu centra risinājumu būs iespējams izmantot arī OSI. Jautājums ir tikai par fizisko atrašanās vietu. Datu centru gadījumā, to atrašanās vieta ir iespējama dažāda un nav obligāta tā atrašanās tajās pašās telpās, kur atrodas iestāde. Tas tiek ņemts vērā. Projekta vadības grupai, virzoties tālāk saskaņā ar pieņemto lēmumu, tiks lūgts vēlreiz izvērtēt saistības, kas uzņemtas ar sadarbības partneriem, vai ir nepieciešamas kādas izmaiņas. Attiecībā uz konkrētiem zinātniskajiem institūtiem un to stratēģijām, runājot gan par šī perioda VNPC īstenojamiem projektiem, gan par nākamā perioda stratēģijām, lēmumi būs jāizvērtē. Savukārt, akadēmiskā tīkla projekta uzdevumi ir plašāki un individuālu institūciju stratēģiju risināšana nav prioritārais akadēmiskā tīkla projekta uzdevums.
M.Greitāns norāda, ka tas nav jautājums tikai par fizisko atrašanās vietu. Tas ir jautājums, kas faktiski izsauc virkni citu neskaidrību. Grozījumi projektā nav tikai šī rezultatīvā rādītāja grozījumi, tur ir vesela virkne rezultatīvo rādītāju, kas ir saistīti ar aprīkojumu, programmatūru, pārvaldību. Svarīgākais priekš VZIA ir nevis fiziskā atrašanās vieta, bet saturs un pārvaldības modelis. Datu centrs nav pašmērķis, zinātniekiem ir vajadzīgs instruments, ar ko sasniegt lielākus zinātniskos mērķus. Izvērtējot prezentēto informāciju, var secināt, ka zinātniekiem, kuri paši prasīja, lai tiem tiek iedota „makšķere”, lai pēc tam paši varētu ķert „zivis” un paši rūpētos par tālāko nākotni, tā vietā tiek piedāvāts kaut kur kādās telpās izbūvēta „zivju audzētava”, kur tiks „audzētas zivis” un tiks piedāvāts zinātniekiem tās pirkt.
S.Liepiņa norāda, ka šis jautājums jau mēnesi tiek izskatīts šajā Padomes sastāvā, bet, diemžēl, informācija par reāliem, kvantificētiem ieguvumiem, kas radīsies no papildus ieguldījumiem, tos divkāršojot un par pusmiljonu latu padarot dārgāku uzturēšanas periodā šo iekārtu uzturēšanu, līdz šim nav uzrādīti. Ne no papildus zinātnisko darbu izpildes un piesaistītajiem papildus līdzekļiem, ko Padome lūdza projekta vadības grupai izvērtēt. Informācija vēlmju formā, ka tiek cerēts, ka tā notiks, kvantificējamā formā netika iesniegta.
V.Lejiņš apstiprina, ka šāda informācija netika iesniegta.
S.Liepiņa konstatē, ka, lai pieņemtu lēmumu dubultot paredzamās investīcijas no 650 tūkstošiem, kas ir šobrīd paredzēti, uz 1,2 miljoniem, plānotā „skaistā nākotne” ir jāpamato ar skaidriem pieņēmumiem un reāliem skaitļiem, kas līdz šim nav bijuši pieejami.
M.Greitāns atbild, ka bija institūciju apņemšanās pašiem segt papildus uzturēšanas izmaksas, neprasot papildus neko no tās naudas, ko šobrīd tiek paredzēts tērēt no budžeta līdzekļiem.
S.Liepiņa norāda, ka arī šajā gadījumā ir jābūt informācijai, kur radīsies šie papildus pašu ieņēmumi, jo šobrīd šo institūciju finansējums lielā mērā sastāv no valsts budžeta dotācijas un grantu finansējuma, kas arī ir valsts budžeta vai struktūrfondu finansējums. Šāda diskusija Padomē jau bija par to, ka pēc būtības jebkurā gadījumā būs nepieciešams papildus valsts budžeta finansējums, vai tas tiek novadīts zinātniskajām institūcijām grantu vai papildus bāzes finansējuma veidā, vai kā šobrīd tiek paredzēts, ka tiešā veidā ministrija ietur līdzekļus infrastruktūras uzturēšanai.
M.Greitāns atbild, ka budžeta finansējums ir bāzes finansējums, kur OSI gadījumā tas ir 11-12% no kopējā institūcijas budžeta, EDI gadījumā 13-15%, un secina, ka nav vērts turpināt šo diskusiju.
S.Liepiņa norāda, ka tādā veidā tiek panākta izpratne, kā ir nonākts pie esošā risinājuma. Plānotais risinājums neizslēdz OSI iespējas izvietot savas iekārtas un risinājumus datu centrā, kas tiks izveidots. Šis datu centrs neatrastos OSI telpās jebkurā gadījumā.
S.Liepiņa jautā, vai Padomes locekļiem ir jautājumi.
R.Balodis-Bolužs lūdz sniegt skaidrojumu par formālo situāciju ar projektu, ko var darīt Padome, kādus lēmumus var pieņemt un kādus nevar. Vēsture ir sekojoša, ka šis ir ERAF projekts, kas paredzēts zinātniskās darbības attīstīšanai. 2010.gadā tika iesniegts projekta pieteikums, 2010.gadā tika parakstīt līgums un apstiprināts projekta pieteikums ar nosacījumiem. Projekta pieteikums tika pagrozīts un septembrī tika noslēgts līgums. Pēc tā nekādu jaunu ziņu nav. Šī Padome var atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumos noteiktajam pamainīt finansējumu projekta aktivitātēm. Šobrīd tiek runāts par fundamentālu projekta rezultātu grozīšanu un Padome par šo jautājumu nebūtu tiesīga lemt. Tāpēc pastāv lieli riski par neattiecināmiem izdevumiem.
V.Lejiņš iebilst par neattiecināmajiem izdevumiem, kur tajos pašos MK noteikumos ir punkts, kas šobrīd nepieļauj rīkoties savādāk kā ministrijai izvērtēt izmaksu efektivitāti iespējamajiem risinājumiem – gan viena, gan trīs datu centru gadījumā. Šis punkts nosaka, ka Projekta ietvaros nav attiecināmas izmaksas, kas neatbilst pamatotas finanšu vadības principiem, īpaši naudas vērtībai un izmaksu efektivitātei. Padome līdz šim nerada pamatojumu papildus izmaksām, salīdzinot iespējamos risinājumus, kas arī rada risku izmaksu neattiecināmībai , ja tiek turpināta trīs datu centru risinājuma ieviešana, izmantojot tos argumentus, kas bija pieejami līdz šim.
S.Liepiņa precizē šā brīža faktisko situāciju, kur Padomei netiek prasīts pieņemt lēmumu, jo projekta vadības grupa, veicot pārvērtēšanu, ir atradusi veidu kā piedāvāt iekļauties sākotnēji apstiprinātajās aktivitāšu izmaksās. Padomes viens no pamatuzdevumiem ir lemt par finansējuma pārdali, ja tas ir nepieciešams, un kas tika arī tika iepriekšējās Padomes sēdēs izskatīts. Iepriekšējā Padomes sēdē bija jautājums, vai Padomes locekļi ir gatavi lemt par tobrīd piedāvātajiem risinājumiem, bet kvorums nebija gatavs lemt.
M.Greitāns iebilst, ka nebija tādā jautājuma.
S.Liepiņa norāda, ka viņa uzdeva šādu jautājumu Padomes locekļiem, kur EDI pārstāvis bija gatavs lemt, vēl daži locekļi bija gatavi lemt, bet vairums pārējo locekļu nebija gatavi lemt. Tāpēc iepriekšējā Padomes sēdē netika lemts par kāda no piedāvātajiem risinājumu variantiem tālāku realizāciju, uzdodot papildus analizēt Padomes norādīto informāciju, kā arī projekta vadības grupai pārvērtēt piedāvātos risinājumus, iekļaujoties izmaksu ietvaros. Projekta vadības grupa ir veikusi izvērtējumu un pieņēmusi lēmumu, kas ir projekta vadības grupas kompetencē. Līdz ar to, šajā Padomes sēdē Padome tiek informēta par projekta vadības grupas lēmumu un Padome var šo informāciju pieņemt zināšanai. Cits lēmums Padomei šajā sēdē netiek prasīts. Padome šajā sēdē nelemj par finansējuma pārdali starp projekta aktivitātēm.
R.Balodis-Bolužs iebilst, ka projekta izpilde tiek veikta no 2010.gada rudens un IZM izpilda projektu trīs gadus, bet šobrīd tiek runāts par projekta fundamentālām lietām, kuras ir fiksētas projekta pieteikumā, norāda, ka MK noteikumi paredz koncepciju, un jautā, vai ir mainīta projekta koncepcija tai sakarā, ar kuru šis projekts tika apstiprināts. Ja šobrīd, kad projekts tiek īstenots jau trīs gadus, tiek runāts par jautājumiem, vai ir efektīvi vai neefektīvi to darīt, tad ir jākonstatē cits secinājums, ka iepriekšējie novērtējumi ir bijuši neefektīvi.
S.Liepiņa norāda, ka ir iespējams izdarīt arī tādus secinājumus, bet personīgi atbildību par šo procesu var uzņemties no šī gada janvāra beigām. Padome līdz tam nefunkcionēja, jo netika izveidota, tāpēc lēmumi netika virzīti. Šobrīd ir jāņem vērā situāciju, kāda tika konstatēta arī iepriekšējā Padomes sēdē un arī vēlākās sarunās ar Finanšu ministriju, un ir pēdējais laiks pieņemt lēmumus, vai šis projekts tiek virzīts tālāk. Ja lēmumi par reālu tālāko virzību projektā netiek pieņemti, tad Finanšu ministrija šobrīd, gatavojot 2014.gada budžetu, intensīvi veic visu to projektu apzināšanu, kuros nevirzās projekta finansējuma piesaiste un kuri ir riskanti, un tiek gatavoti lēmumi par projektiem, kuru ietvaros varētu tikt pārdalīts finansējums.
R.Balodis-Bolužs norāda, ka tad ir iespējams projektu slēgt.
S.Liepiņa atbild, ka arī tāda iespēja pastāv. Piemēram, Padomei balsot, lai ierosinātu IZM ar Finanšu ministriju risināt jautājumu par projekta pārtraukšanu.
R.Balodis-Bolužs sniedz viedokli jautājumā par „makšķeri un zivīm”, ka Padomē tiek runāts par citiem mērķiem, kas tiek sagaidīti no projekta. Ja ir vajadzība glabāt informāciju un to apstrādāt, tad varētu piekrist esošajiem secinājumiem, bet tad visefektīvākais variants, kā to darīt, būtu Norvēģijas ledājos. Tomēr, datu centrs ir vajadzīgs zinātniekiem pašiem un tur nedarbojas ekonomiskie apsvērumi, kur lētāk informāciju glabāt vai apstrādāt. Zinātniskās institūcijas ir vide, kurā tiek sagatavoti studenti. Piemēram, medicīnas augstskolai vajag stomatoloģijas institūtu, lauksaimniecības universitātei vajag selekcijas stacijas, tā datoriķiem, lai sagatavotu studentus vajadzīga šī vide. Institūta vēsture māca, no 1992.gada institūts izveidoja akadēmisko tīklu. Ja nebūtu šī instrumenta, tad institūtā šobrīd nebūtu tādu cilvēku, kā G.Bārzdiņš, L.Trukšāns un daudzu citu. Nebūtu šo profesionālo pasniedzēju un institūtā nebūtu jauno cilvēku. Tā ir nepieciešamība veikt izglītības procesu un sagatavot speciālistus. Otrkārt, šis tīkls ir vajadzīgs, lai veiktu inovatīvu darbību. Ja šāds rīks ir pieejams, ir iespējams meklēt, ko tautsaimniecībai ir iespējams jaunu un labu piedāvāt. 1992.gadā institūts sāka ieviest internetu, Lattelecom Apollo izveidoja 1997.gadā. 2000.gadā institūts sāka sniegt kolokācijas pakalpojumus, Latvijā sāka 2005.gadā. 2005.gadā institūts izveidoja CERT akadēmiskajā tīklā, šobrīd CERT funkciju veic nacionāla institūcija. Par domēna vārdu administrēšanu, 2008.gadā institūts atvēra reģistratūras. Šobrīd, izmantojot latviešu valodas resursus, marķētus resursus, tekstu, runas tekstu, tiek veikta informācijas procesu analīze virtuālā vidē semantiskais tīkls, semantiskā analīze. Tur ir svarīgi, lieli datu apjomi ar ļoti lielām datorkapacitātēm. Visā pasaulē speciāli tiek veidota tīkla arhitektūra, lai šādus uzdevumus varētu risināt. Ja šīs vides nav, pasakot, ka to nevajag, tad nevajag arī šos pētījumus. Treškārt, šis akadēmiskais tīkls pats par sevi ir pētniecības objekts, arhitektūras izveides pētniecības objekts, kur atrisina virtualizāciju aparatūras līmenī, kur atrisina atklātā koda arhitektūru, atrisina SAN tīkla arhitektūru konkrētu uzdevumu veikšanai. Tās ir trīs galvenās lietas. Šeit ir dažāda izpratne par to, ko sagaida cilvēki no akadēmiskā tīkla. Datu centrs, vai viens, vai trīs, ir ārējā vide, kurā tiek izvietoti jaudīgi datori. Ja nav datu centra, nevajag arī datorus. Vai ar šo lēmumu tiek pateikts, ka Latvijas Universitātei (LU) nevajag šos datorus, vai tiek pateikts, ka no šī projekta LU nepienākas tāds labums.
S.Liepiņa lūdz V.Lejiņu informēt par izvērtējumu, kas tika veikts pēc A.Dauguļa, kas ir VARAM valsts sekretāra vietnieks IKT jautājumos un kas virza jautājumus par IKT turpmāko uzbūvi valsts mērogā, lūguma iepriekšējā Padomes sēdē. Jautājums bija, lai vērtētu viena vai trīs datu centru nepieciešamību, vai, izveidojot trīs datus centrus, šīs trīs institūcijas plāno pārtraukt savu esošo datu centru darbību vai to turpināt. Kādi bija secinājumi un kā tie ietekmēja turpmāko lēmumu pieņemšanu.
V.Lejiņš informē, ka atbildes uz šo papildus informācijas pieprasījumu sniedza visas iesaistītās institūcijas, kur EDI informēja, ja akadēmiskā tīkla datu centrs tiek izvietots Dzērbenes ielā 14, tad EDI esošā datu centra iekārtas tiek pārnestas uz jauno datu centru. Ja akadēmiskā tīkla datu centrs netiek izvietots Dzērbenes ielā 14, tad EDI turpina esošā datu centra darbību.
M.Greitāns precizē, ka EDI gadījumā paredzēta esošā datu centra modernizācija, kā tas ir paredzēts projekta pieteikumā.
V.Lejiņš atbild, ka pēc būtības, datu centrs Dzērbenes ielā 14 tiktu izveidots citās, atsevišķās telpās kā jauns datu centrs. Teorētiski to ir iespējams saukt par modernizāciju.
M.Greitāns norāda, ka tā tas tika pateikts projekta pieteikumā un tā arī tika plānots.
V.Lejiņš turpina informēt, ka no LU tika saņemta informācija, ka Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (LU MII) turpinās esošā datu centra darbību esošajā apjomā un plāno veikt tā attīstību. LU sava esošā datu centra darbību plāno turpināt esošajā apjomā. No Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) tika saņemta informācija, ja akadēmiskā tīkla datu centrs tiek izvietots Āzenes ielā 16, tad uz to tiks pārnesti esošā pamata datu centra resursi, bet tiks saglabāta rezerves datu centra darbība Meža ielā ¼. Ja akadēmiskā tīkla datu centrs tiek izvietots citur, tiks izvērtēta iespēja turpināt esošā pamata datu centra darbību, bet jaunajā akadēmiskā tīkla datu centrā varētu tik izvietotas jaunās VNPC projekta ietvaros iegādātās iekārtas, kā arī iekārtas, kuras šobrīd nav bijis iespējams izvietot esošajā datu centrā. Tas tika ņemts vērā, izvērtējot iespējas un vajadzības pēc datu centra izvietošanas vienā vai trijās adresēs. Secinājums bija, ka būtiskākā esošo datu centru darbības daļa tiks turpināta jebkurā gadījumā, akadēmiskā tīkla datu centrs institūcijām ir nepieciešams, lai izvietotu savus plānotos papildus resursus, bet kurā vietā izvietot nebūtu tik noteicoši, jo attālināta piekļuve šiem resursiem būs jebkurā gadījumā. Tas pats ir attiecināms arī uz projekta ietvaros plānotajām koplietošanas skaitļošanas un citiem datorresursiem, kas būs pieejami izmantošanai partneriem, no drošinot šo resursu koplietojamību. Bez tam projekta partneriem būs iespējams iesaistīties akadēmiskā tīkla datu centra pakalpojumu sniegšanā ar savām esošajām kompetencēm. Piemēram, HPC uzdevumu sastādīšanā noteikta tipa HPC pakalpojumus varētu nodrošināt projekta partneri ar atbilstošam kompetencēm, izmantojot akadēmiskā tīkla datu centrā izvietotos resursus.
R.Balodis-Bolužs sniedz viedokli, ka iepriekš ir centies pamatot, ka to nevarēs izdarīt. Jautājumi, kas šobrīd tiek izskatīti ir raksturīgi projekta iesnieguma sastādīšanas posmam. Faktiski, šobrīd, pēc triju gadu projekta izpildes, jautājumi ir ļoti hipotētiski. Piemēram, tika jautāts, vai LU MII pārcels domēnvārda administrēšanas vai CERT datu bāzes šajā jaunajā datu centrā. Lai būtu iespējams par to sākt runāt, ir nepieciešams zināt, kādi ir paredzētie drošības auditi. Šobrīd ir tikai hipotētiski plāni pret ilūzijām. Tiem jautājumiem, kas no LU MII ir sagaidāmi šobrīd un kur ir sagaidāma arī konstruktīva atbilde, ir jābūt precīziem, kāda samaksa, kādas saistības, ko varēs izdarīt un kādi ir drošības aspekti. Nav iespējams atbildēt uz hipotētiskiem jautājumiem.
S.Liepiņa atzīmē, ka precīzi ir iezīmēta problemātika, ka laiks iet ātrāk nekā šis projekts tiek realizēts. Diemžēl A.Daugulis dēļ komandējuma šajā Padomes sēdē nevar piedalīties, bet sarunā ar viņu tika saņemts viedoklis par saņemtajām atbildēm kontekstā ar VARAM izstrādāto IKT pārvaldības modeli valstī, ka vēl pēc sešiem mēnešiem VARAM viedoklis būtu, ka šāda datu centra izveide vispār nav nepieciešams, jo VRAA paspārnē tiek veidota pilnībā centralizēta IKT pārvaldība. Ņemot vērā šā brīža situāciju un to, ka IZM ietvaros arī nekāda centralizēta pārvaldība šobrīd nepastāv, kā arī šos saglabājamos esošos datu centrus, kuriem pievienojot vēl trīs, tiktu novests pie pilnīgas fragmentācijas, tad no VARAM puses šobrīd vienīgais atbalstāmais ir viena datu centra risinājums. Pretējā gadījumā būtu jāatliek projekta īstenošana.
R.Balodis-Bolužs precizē, ka runa ir par zinātni. VARAM nav atbildīgs par zinātni. IZM ir atbildīga par zinātni, kurai ir interese, lai zinātniskā un inovatīvā darbība attīstītos.
S.Liepiņa piekrīt, R.Baloža-Boluža paustajam viedoklim, bet norāda, ka vienlaicīgi uzdevums ir nodrošināt racionālu resursu izmantošanu. Ja sākotnējais piedāvājums, kas Padomei tika piedāvāts izskatīšanai ir palielināt aktivitātes finansējumu no 650 tūkstošiem uz 1,25 miljoniem, tas IZM kā valsts amatpersonu pienākums un Padomes locekļu pienākums pirms pārdalīt šādu finansējumu ir sniegt saprotamu pamatojumu, kas par šādu sadārdzinājumu tiks iegūts papildus. Mēneša laikā, bez patriotiskiem uzsaukumiem par nepieciešamību atbalstīt zinātni, skaidras atbildes par 600 tūkstošu latu ieguldījumu nav saņemtas. Tāpēc nav iespējams atbalstīt šāda lēmuma pieņemšanu. Tādēļ Padome lūdza projekta vadības grupai vērtēt vēlreiz, ņemot vērā visu ietvaru. Šobrīd projekta vadības grupa ir pieņēmusi lēmumu, ko padome var pieņemt šobrīd zināšanai.
R.Balodis-Bolužs jautā, vai ir iespējams saņemt izvērtējuma dokumentus.
S.Liepiņa atbild, ka tas tika veikts uz iepriekš Padomei sniegtās informācijas bāzes, diemžēl, LU pārstāvis iepriekšējā Padomes sēdē, nav informējis par to R.Balodi-Bolužu.
Uz iepriekšējām Padomes sēdēm tika virzīts lēmuma projekts ar lūgumu Padomei saskaņot finansējuma pārdali – papildus 600 tūkstošus latu šīs aktivitātes īstenošanai.
R.Balodis-Bolužs jautā par aprēķinu pamatotību.
S.Liepiņa norāda, ka sākotnējais pamatojums bija un projekta pieteikumā ir finansējums 650 tūkstoši latu, ko tika piedāvāts pārdalīt līdz 1,2 miljoniem latu, norādot, ka iepriekšējās Padomes sēdēs pamatojuma dokumenti tika sniegti, un jautā, vai citiem Padomes locekļiem ir kādi jautājumi. 55:10
P.Rivža sniedz viedokli, ka reģionālie partneri ir ieinteresēti, lai šis projekts tiktu turpināts. Arī iepriekš reģionālie partneri ir pauduši viedokli, ka plānotajam finansējuma sadalījumam starp aktivitātēm ir jātiek saglabātam turpmāk. Reģionālajiem partneriem nav īpašas vēlmes - vai ir viens, vai trīs datu centri, būtu iespējams balsot gan par vienu, gan otru, jo pašā sākumā projekta koncepcijā bija pieci datu centri, t.sk. Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU). Tagad LLU nav , bet LLU ir paši izveidojuši datu centru. Vai akadēmiskajā tīklā ir viens vai trīs datu centri nav principiāli svarīgi.
U.Bērtulsons jautā, pie viena datu centra risinājuma, par ko ir nolemts projekta vadības grupā, akadēmiskā tīkla maģistrālā tīkla piekļuves mezgli būtu uzskatāmi par nelieliem datu centriem, kur ir atsevišķa autonoma dzesēšana, autonoma barošana, ar zināmu jaudu, kas šajos punktos būtu jānodrošina.
V.Lejiņš atbild, ka būtībā tas tā ir.
U.Bērtulsons jautā, ja šāds mezgls atradīsies Dzērbenes ielā, būs nepieciešams nodrošināt, piemēram, 10 kW jaudu, kas nav pieskaitāmie izdevumi. Arī no izvietošanas viedokļa, iekārtas varētu neatrasties datu centros, tās būtu iespējams izvietot piekļuves punktā.
V.Lejiņš atbild, ka šāda pieeja tika plānota visos reģionālajos piekļuves punktos, kur brīvā vieta tiktu piedāvāta institūciju iekārtu izvietošanai.
U.Bērtulsons norāda, ka projekta partneriem šajā gadījumā būtu jānodrošina šīs vietas elektrobarošana.
M.Greitāns norāda, ka šajā gadījumā jaudas dublēsies, un arī iepriekš jau tika norādīts, ka aprēķinā būtu jāņem vērā tās izmaksas, kas šajās adresēs būs jebkurā gadījumā. Aprēķinā tās būtu jāizslēdz.
V.Lejiņš atbild, ka izmaksas nedublēsies, jo piekļuves punkta 10kW gadījumā pastāvēs iespēja institūcijas iekārtas izvietot akadēmiskā tīkla datu centrā neatkarīgi no tā atrašanās vietas. Partnera izvēlē būs pārnest iekārtas, vai nē. Ja iekārtas tiktu izvietotas datu centrā Dzērbenes ielā, tad tā būtu daļa no akadēmiskā tīkla datu centru piepildījuma. Būtiskākais jautājums bija par LU un RTU esošo datu centru jaudām, kas būtiskāk iespaido turpmākos risinājumus. Ja LU gadījumā iekārtas netiek pārnestas, vai RTU daļas iekārtu pārnešana tiks vērtēta turpmāko izmaksu kontekstā. Izmaksas par šo iekārtu izvietošanu būtu viena vai otra risinājuma gadījumā, kur trīs datu centru gadījumā, kopējās izmaksas būtu augstākas.
M.Pūriņš, kā projekta vadības grupas loceklis, sniedz komentāru par dabu projekta vadības grupā. Būtiski jautājumi tika uzdoti ceturtdienas vakarā un divu dienu laikā bija jāsagatavo atbildes. Iepriekšējā nedēļā projekta vadības grupa tika sasaukta EUNIS konferences laikā, kad bija diezgan skaidri zināms, ka ne LU ne RTU nebūs šajā projekta vadības grupas sēdē. Lēmums, kas iepriekš tika pārrunāts, ka būs trīs datu centri, šobrīd vienbalsīgi ir pieņemts, pilnībā mainot viedokli, nepiedaloties ne LU, ne RTU pārstāvjiem šajā projekta vadības grupas sēdē.
V.Lejiņš atbild un norāda, ka projekta vadības grupas locekļi tika informēti par to, ka Padomei ir jāsniedz informāciju steidzamā kārtībā. Padome prasīja līdz 10.06.2013. sagatavot papildus informāciju, kas tika izdarīts, t.sk. apkopojot to brīvdienās, saņemot atbildes arī ar nokavēšanos. Otrkārt, par uzaicinājumu uz 13.06.2013. projekta vadības grupas sēdi netika saņemts neviens iebildums par plānoto sēdēs laiku un informācija par projekta vadības grupas locekļu plānoto dalību konferencē.
M.Greitāns lūdz sniegt informāciju par projekta vadības grupas locekļiem, kas pieņēma lēmumu, nosaucot uzvārdus.
V.Lejiņš atbild, ka lēmums tika pieņems, par lēmuma pieņemšanu balsojot V.Lejiņam, I.Kalniņam, A.Melnim, E.Sarmai, A.Krauzem, pret balsojot M.Broitmanam.
M.Greitāns jautā, kurš no lēmuma pieņēmējiem ir liels IT speciālists.
S.Liepiņa norāda, ka šāds ir projekta vadības grupas sastāvs ir apstiprināts. Ja tiek apšaubīta projekta vadības grupas locekļu kompetence, tad tas ir cits jautājums, par ko arī Padome var turpmāk lemt. 19.06.2013. ir koalīcijas struktūrfondu darba grupā, kur pirms pusotras nedēļas iepriekšējā darba grupas sēdē tika skatīts jautājums par Finanšu ministrijas virzīto jautājumu par finansējuma pārdali no projektiem, kuros finansējuma apguve netiek veikta saskaņā ar plānoto, tiks izskatīts jautājums par nākamā perioda projektu aktivitātēm. Augusta sākumā ministrijai ir uzdots darba grupai sniegt ziņojumu par aktivitātēm un projektu virzību. IZM pozīcija nav par katru cenu realizēt šo projektu, ja nav iespējams panākt saprātīgas vienošanās ar sadarbības partneriem, ja LU un VZIA pārstāvju uzturētajā scenārijā, ka, ja Padomei būtu tiesības par to lemt, netiktu atbalstīts projekta vadības grupas pieņemtais lēmums, ko šobrīd Padomei tiek piedāvāts pieņemt zināšanai. IZM, kā valsts pārstāvim un projekta īstenotājam, uzdevums ir vērtēt dažādus aspektus, t.sk. izmaksu efektivitātes aspektus. Padomes locekļiem ir iespējams neatbalstīt šāda pieņemtā lēmuma īstenošanas virzību, bet tādā gadījumā ir jāsaprot, ka tā rezultātā turpmāk būtu jāstrādā ar projekta priekšlaicīgas izbeigšanas problemātiku un neattiecināmo izmaksu segšanu, kas arī ir iespējams. IZM pozīcija, kas ir izpaudusies arī projekta vadības grupā, ir, ka nav iespējams atbalstīt trīs datu centru risinājumu ar 1,2 miljonu latu pieprasīto finansējumu. Projekta vadības grupai tika lūgts vērtēt iespēju šo projekta komponenti tai atvēlētā finansējuma ietvaros. Projekta vadības grupa tādu lēmumu ir pieņēmusi un šodien iesniedz to Padomei zināšanai.
M.Greitāns jautā IZM, kā projekta īstenotājam, kāpēc IZM necenšas īstenot projektu atbilstoši projekta pieteikumam. Tiek izvērtēti divi varianti, bet ne tāds, ka īstenot projektu atbilstoši pieteikumam.
S.Liepiņa jautā, kāpēc projekta aktivitātēm finansējums nav paredzēts atbilstoši projekta pieteikumam. Ja sakristu aktivitātei pieejamais finansējums ar projekta pieteikumu, tad Padomei nebūtu nepieciešams par šādiem jautājumiem lemt.
R.Balodos-Bolužs atbild, ka projekta pieteikums bija uz 10 miljoniem latu sadalījumā pa aktivitātēm.
S.Liepiņa precizē, ka jautājums ir par aktivitāti. Šai aktivitātei projekta pieteikumā ir piešķirti 650 tūkstoši latu. Projekta vadības grupa, izskatot piedāvāto trīs datu centru risinājumu, Padomi informēja, ka pieteikumā paredzēto darbu ar aktivitātē paredzēto finansējumu nav iespējams īstenot. Trīs datu centrus par 650 tūkstošiem nav iespējams izveidot.
M.Greitāns iebilst, ka nav izskatīts jautājums īstenot projekta pieteikumā paredzēto ar aktivitātei plānoto finansējumu. Tie piedāvāts īstenot lielāku apjomu nekā pieteikumā bija paredzēts.
S.Liepiņa norāda, ka šodien apstiprinātajā iepriekšējās Padomes sēdes protokolā ir fiksēts jautājums projekta vadības grupai vērtēt iespēju īstenot aktivitāti tai pieejamā finansējuma ietvaros.
M.Greitāns jautā, kāpēc tas nav izdarīts.
V.Lejiņš norāda, ka projekta vadības grupa ir sniegusi atbildi, ka projekta vadības grupas redzējums ir aktivitāte atbilstoši projekta vadības grupas apstiprinātajam tiek īstenota projekta aktivitātes finansējuma ietvaros.
M.Greitāns jautā, cik izmaksātu argumentēts novērtējums trīs datu centru, kā tas ir projekta pieteikumā paredzēts, īstenošana tajā apmērā, kāds ir paredzēts pieteikumā.
V.Lejiņš norāda, ka tas prasītu papildus laiku, papildus radot risku, ko projekta vadības grupā atzina arī projekta sadarbības partneri, ka, īpaši EDI gadījumā, datu centri tiktu samazināti līdz tādam apjomam, ka pakalpojumu sniegšana tajos būtu maz iespējama.
M.Greitāns izsaka pārsteigumu, jo konkrēts EDI apjoms pieteikumā vispār nav paredzēts.
Pastāv jautājums, ko projekta īstenotāji un projekta vadītājs ir darījuši kopš pagājušā gada vidus, kad bija gatavas specifikācijas par trīs datu centru ierīkošanu. Kāpēc netika izsludināts iepirkums. Jo, runājot par efektīvu līdzekļu pārvaldīšanu, būtu jāizsludina iepirkums un jānoskaidro, cik ir reālās izmaksas. Šobrīd aprēķinātie skaitļi iepirkumā noteikti būs mazāki.
V.Lejiņš norāda, ka pat, ja šie skaitļi būs mazāki, par ko tika runāts arī iepriekšējā Padomes sēdē – par 20-30%, tad tas nedod iespēju sasniegt atļauto izmaksu apjomu.
M.Greitāns norāda, ka to vispirms vajadzētu noskaidrot.
V.Lejiņš norāda, ka tādā gadījumā būtu nepieciešams papildus laiks, lai veiktu iepirkumu trīs atsevišķās lotēs un šīs informācijas apzināšanai, kur pēc 2-3 mēnešiem, uzzinot par piedāvājumu, nebūs iespējams paspēt veikt izmaiņas un iekļauties projekta termiņos.
Pagājušajā gadā tehnisko specifikāciju izstrāde aizkavējās dēļ nepieciešamības atjaunot projekta vadības grupas sastāvu pēc IZM reorganizācijas, projekta vadības grupai sanākot 2012.gada novembrī un uzreiz izskatot trīs datu centru risinājumu, precizējot tehniskās specifikācijas un apstiprinot tās 2012.gada decembrī. Tā kā jau tobrīd bija novērtējums, ka specifikāciju realizācijai ir nepieciešams lielāks finansējums, nekā aktivitātē tika plānots iepriekš, projekta vadības grupa bija informēta, ka jautājums jāvirza izskatīšanai Padomē. Uzreiz pēc Padomes izveides šis jautājums – pārdalīt finansējumu no citas projekta aktivitātes, tika virzīts izskatīšanai un saskaņošanai, lai turpmāk realizētu iepirkumu atbilstoši trīs datu centru tehniskajām specifikācijām.
S.Liepiņa norāda, ka plānotais Padomes sēdes laiks tuvojas beigām, un ierosina, ņemot vērā, ka šo jautājumu Padome šādā sastāvā izskata jau trešo sēdi un šīs sēdes šī darba kārtības punkta lēmumprojekts ir pieņemt zināšanai informāciju par projekta vadības grupas lēmumu, Padomes locekļiem balstot par ierosināto lēmumprojektu – pieņemt zināšanai vai nepieņemt zināšanai, un pēc balsojuma izvērtēt iespējas tālākai virzībai šajā jautājumā.
S.Liepiņa lūdz Padomes locekļus balsot par lēmumprojekta: „Pieņemt zināšanai informāciju par 13.06.2013. projekta vadības grupas pieņemtajiem lēmumiem par akadēmiskā tīkla datu centra risinājumu” apstiprināšanu, Padomei apstiprinot šādu lēmumu, tiek pieņemts, ka projekta vadības grupa turpmāk virzās uz priekšu ar viena datu centra risinājuma turpmāko izstrādi. Ja netiek apstiprināts šāds lēmums, būtībā, Padome indicē, ka projekta vadības grupa nav savu funkciju veikusi atbilstoši un projekta tālāka virzība nav iespējama. Pastāvot riskam, ka projekts tālāk netiek īstenots, IZM informēs Finanšu ministriju, ka pastāv nepārvaramas konceptuālas atšķirības projekta īstenošanas gaitā, un mēģinās tā tālāko saturiskās īstenošanas jautājumus risināt tālāk.
M.Greitāns iebilst, ka projekta vadības grupa nav sagatavojusi pēc būtības to informāciju, ko Padome tika prasījusi.
S.Liepiņa norāda, ka projekta vadības grupa ir lēmusi savas kompetences ietvaros. Ja Padomes funkcija ir vadīt riskus, saņemt informāciju un kritiskais lēmums ir par finansējuma pārdali aktivitāšu ietvaros. Šobrīd ar šāds lēmums par finansējuma pārdali aktivitāšu ietvaros Padomei netiek prasīts, tāpēc tāds Padomei nav jāpieņem. Padome var pieņemt informāciju zināšanai. Ja Padome pieņem šo informāciju zināšanai, turpmāk tiek veikta tālākā virzība projekta īstenošanā. Ja Padome, pēc būtības, izsaka neuzticību projekta vadības grupas lēmumiem, tad tas ir cits scenārijs un tālākā rīcība tiek veikta saskaņā ar to.
M.Greitāns iebilst, ka nav saskatāms variants, ka projekts tiek īstenots atbilstoši projekta pieteikumam.
S.Liepiņa norāda, ka, lai projekts tiktu īstenots atbilstoši projekta pieteikumam, Padomei bija jāpieņem lēmums aktivitātei nepieciešamā finansējuma dubultošanu no 600 tūkstošiem. Tādi lēmumi tika virzīti uz iepriekšējām Padomes sēdēm, kur bija variants par trīs datu centru ar nepieciešamo finansējumu 1,2 miljonu latu apmērā. Šādi dokumenti bija iepriekš Padomes locekļiem pieejami un tie tika izskatīti. Iepriekš, divas reizes šo jautājumu skatot, Padome secināja, ka bez papildus informācijas daļa Padomes locekļu nav gatavi par to lemt. Padome noformulēja uzdevumus projekta vadības grupai, kas, izpildot šos uzdevumus, ir pieņēmusi lēmumu īstenot aktivitāti tai paredzētā finansējuma ietvaros un, veicot noteiktas darbības. Par šo jautājumu diskusiju būtu iespējams turpināt ļoti ilgstoši, pastāvot dažādiem viedokļiem un pozīcijām, tāpēc Padomei būtu jābalso par ierosināto lēmumprojektu. Atšķirīgos viedokļus ir iespējams pie balsojuma ieprotokolēt.
M.Greitāns iebilst, ka netiek minēti visi fakti.
S.Liepiņa jautā, kādus konkrētus faktus.
M.Greitāns atbild, ka, ja tiek runāts par projekta pieteikumu, tad tajā ir trīs datu centri un finansējums līdz 800 tūkstošiem latu. Projekta pieteikumā RTU ir minēts 100kW datu centrs, bet šobrīd visos skaitļos RTU ir 180kW datu centrs, kas sadārdzina šo pasākumu. Kāpēc ir šāds sadārdzinājums un kāpēc pārējās zinātniskās institūcijas pēc zināmām diskusijām atbalstīja šādu risinājumu, ir tāpēc, ka projektā ir GEANT aktivitāte, kur Finanšu ministrija ir diezgan skaidri pateikusi, ka šī nauda tam nav izlietojama. Faktiski, ir nauda, kura paliek projektā nevienai no īstenojamām aktivitātēm. Līdz ar to RTU un Z.Zitmanis diezgan aktīvi pamatoja, kāpēc RTU vajag dubultot šo datu centra jaudu. Šāds viedoklis izskanēja arī Padomes sēdē. Tāpēc, neviens neiebilda, tas RTU ir nepieciešams, lai tā varētu attīstīties. Tas ir instruments, lai varētu sagatavot studentus, lai zinātnieki celtu kapacitāti. Nevienam nav iebildumu, ka kāda institūcija to dara. Bet, ja jautājums tiek stādīts tādā veidā, ka vai nu ir viens datu centrs, kur zaudē pārējās institūcijas, tad būtu jāatgriežas un, iekļaujoties 800 tūkstošos latu, īstenot to, kas projekta pieteikumā – 100kW datu centrs RTU. Bet GEANT nauda tik un tā kaut kur būs jāizlieto. Ļoti lietderīgi to būtu izmantot, palielinot RTU datu centra jaudu, jo tam tika sniegts pamatojums. Bet pārējās institūcijas dēļ tā nedrīkstētu ciest. Un tad 800 tūkstošos latu ir ļoti ticami iekļauties.
S.Liepiņa norāda, ka ir saprotams, ka individuālās institūciju intereses dominē pār kolektīvajām interesēm, kur institūcijām ir vēlme dabūt daļu no risinājuma pie sevis, nevis vērtēt, kas ir izdevīgāk no infrastruktūras iespējām un no attīstības viedokļa būtu vēlamākais, arī saskaņā ar valsts IKT attīstības vīziju attiecībā uz izglītības un zinātnes jomām. Šobrīd ir izdarīts viss, lai sagatavotu saprātīgus un pamatotus lēmumus, par kuriem ir iespējams atbildēt. Lēmumu par trīs datu centru izveidi , ja Padome lemj un, ņemot vērā visus saistītos riskus, vēlas atrast veidu kā 800 tūkstošu latu ietvaros izveidot, tad arī par to ir iespējams balsot un strādāt ar riskiem, kas saistīti ar laika grafika nobīdi.
S.Liepiņa lūdz Padomes locekļus balsot par lēmumu pieņemt zināšanai šodien projekta vadības grupas sniegto informāciju par 13.06.2013. projekta vadības grupas pieņemtajiem lēmumiem par akadēmiskā tīkla datu centra risinājumu, neiebilstot pret turpmāku virzīšanos uz priekšu projekta īstenošanā atbilstoši projekta vadības grupas pieņemtajiem lēmumiem.

Padomes locekļi balso par ierosināto lēmumu.

Padomes locekļu balsojums: Par – S.Liepiņa, S.Batare, P.Rivža, T.Juhna, U.Bērtulsons, A.Magone, Pret – M.Greitāns, R.Balodis-Bolužs, J.Jansons.

S.Liepiņa konstatē, ka ar sešām balsīm „Par”, trim balsīm „Pret” , „Atturas” - nav, lēmums ir pieņemts.
M.Greitāns lūdz ieprotokolēt argumentāciju balsojumam pret šāda lēmuma pieņemšanu, tāpēc, ka šajā informācijā nav parādīts tas variants, kādas izmaksas būtu, ja projektu īstenotu atbilstoši projekta pieteikumā paredzētajam.
P.Rivža sniedz viedokli, ka nebūtu iebildumu pret rīs datu centriem, ja finansējuma apmērs tiktu saglabāts.
S.Liepiņa norāda, ka tas ir projekta vadības grupas lēmums un visi citi faktori turpmāk būs jāņem vērā.
R.Balodos-Bolužs jautā, vai ir iespējams likt uz balsošanu lēmumu, ka projekts tiek īstenots atbilstoši pieteikumam un tajā noteiktajām datu centru jaudām.
S.Liepiņa norāda, ka, pieņemot, ka projekta vadības grupa pilda savus pienākumus, tad informācija, kas iepriekšējās divās Padomes sēdēs tika sniegta par trīs datu centriem, atbilstoši pieprasījumiem, kas tika saņemti no partneriem un apstiprināti, to īstenošana 800 tūkstošu ietvarā nav iespējama. Tāpēc tika virzīts lēmums par papildus finansējuma pārdali šai aktivitātei. Tas tika iepriekš izskatīts, diskutēts un ieprotokolēts.
R.Balodos-Bolužs norāda, ka tas ir tāpēc, ka RTU dubultoja.
M.Greitāns piebilst, ka iepriekš neviens pret to neiebilda, jo tika plānots pārdalīt GEANT līdzekļus.
V.Lejiņš iebilst, ka nedubultoja RTU. Dubultoja visu partneru sniegtais pieprasījums. T.sk., pārējo datu centru modernizācija projekta koncepcijā ietvēra 20kW uz institūciju.
M.Pūriņš norāda, ka tā ir trīs gadus veca informācija.
S.Liepiņa lūdz Padomes locekļus nodrošināt ar to informāciju, kas bija projekta vadības grupas rīcībā lēmuma pieņemšanas brīdī.
M.Greitāns ierosina balsot par atbalstu lēmumam risinājumu ieviest atbilstoši projekta pieteikumam, veidojot trīs datu centru par 800 tūkstošiem latu.
S.Liepiņa izsaka sapratni par šādu vēlmi, bet par to ir notikusi diskusija jau trīs Padomes sēdēs. Dokumenti, kas Padomei tika sagatavoti, neliecināja par to, ka tas būtu iespējams, tāpēc nav iespējams likt uz balsojumu šādu jautājumu, kas nav sagatavots izskatīšanai ar reālu dokumentālu pamatojumu.
M.Greitāns iebilst, ka Padome lūdza projekta vadības grupai noskaidrot, cik tas izmaksās, bet projekta vadības grupa nav to izdarījusi, tāpēc Padome par to tagad nevar lemt.
S.Liepiņa secina, ka M.Greitāns uzskata, ka, pēc būtības, būtu jāpārskata projekta vadības grupas sastāvs.
R.Balodos-Bolužs atbild, ka jāpārskata ir risinājums.
S.Liepiņa norāda, ka šobrīd projekta vadības grupa informē, ka tā ir izskatījusi visu sagatavoto informāciju un, pamatojoties uz iepriekšējā Padomes sēdē lemto, nonākusi pie secinājuma un pieņēmusi konkrētu lēmumu. Ja tiek uzskatīts, ka projekta vadības grupā pieņemtais lēmums ir nepamatots, nekvalitatīvs, tad tas ir Padomes lēmums, par ko ir iespējams lemt. Padome nevar pārņemt projekta vadības grupas funkciju.
M.Greitāns norāda, ka Padomes loceklim ir tiesības piedāvāt jautājumu balsošanai.
R.Balodos-Bolužs jautā, vai Padomes priekšsēdētājai neliekas, ka projekts nav sagatavots.
S.Liepiņa norāda, ka nav īsti skaidrs, kas ir notis iepriekš. Tāpēc šobrīd ir jāsaprot, kā pieņemt saprātīgus, izsvērtus, ekonomiski pamatotus lēmumus.
T.Juhna norāda, ka process ir ievilcies un, ja projekts netiek virzīts tālāk, nezinot pat kur konkrēti datu centrs atradīsies, tad būtiski tiks ietekmēta arī VNPC projekta un citu projektu tālākā virzība. Kāpēc tas iepriekš netika izanalizēts, nav zināms, bet šobrīd ir svarīgi virzīt projekta īstenošanu uz priekšu.
U.Bērtulsons piebilst, ka jau iepriekšējā sēdē tika pausts viedoklis, ka ja šobrīd akadēmiskais tīkls un citas tajā paredzētās aktivitātes var tikt nobremzētas dēļ datu centru izveides jautājuma.
S.Liepiņa izsaka izpratni, ka daļa Padomes locekļu ir neapmierināti, tas ir jāpieņem un ir iespējams ieprotokolēt atšķirīgos viedokļus par balsojumu. Jautājums ir pieņemts zināšanai un Padomes šās dienas sēde būtu slēdzama.
M.Greitāns norāda, ka Padomes loceklis aicināja likt jautājumu balsošanai, ko Padomes locekļi var darīt.
S.Liepiņa lūdz precizēt, kādu jautājumu tiek ierosināts likt uz balsošanu. Nav iebildumu pret iespēju Padomes locekļiem izpaust viedokli, bet ir jābūt konkrētam priekšlikumam ar skaidrām konsekvencēm.
R.Balodos-Bolužs atbild, ka jautājums ir, kā būtu, ja būtu iespējams īstenot projektu, 800 tūkstošu latu ietvaros izveidojot trīs datu centrus.
S.Liepiņa lūdz precizēt, par ko ir ierosinājums balsot un kādas darbības veikt.
R.Balodos-Bolužs atbild, ka ir viedoklis, ka to ir ļoti reāli iespējams to izdarīt.
M.Greitāns atbild, ka jāuzdod projekta vadības grupai izvērtēt šo jautājumu.
S.Liepiņa norāda, ka atbilstoši iepriekšējās Padomes sēdes protokolam, projekta vadības grupai tika lūgts vērtēt iespējas īstenot šo aktivitāti pieejamā aktivitātes finansējuma ietvaros, tad projekta vadības grupa to ir veikusi.
M.Greitāns atbild, ka tas ir jājautā V.Lejiņam, kurš īsteno šo projektu jau divus ar pusi gadus, cik lielas izmaksas tiek novērtētas, lai īstenotu projektu datu centru aktivitātē atbilstoši pieteikumam – veikt trīs datu centru izveidi – EDI modernizācija, RTU jauna izveidošana ar 100kW jaudu un LU MII arī modernizēt.
S.Liepiņa norāda, ka iepriekšējā Padomes sēdē tika pieņemti konkrēti lēmumi par informāciju, kas jāsagatavo, un 7.uzdevumu projekta vadības grupai atkārtoti vērtēt šīs aktivitātes īstenošanas iespējas iepriekš apstiprinātā finansējuma ietvaros, pie citiem risinājumiem pamatot sadārdzinājumu un norādīt konkrētas summas. Projekta vadības grupa Padomes sēdes sākumā ziņoja par savu vērtējumu un pieņemto lēmumu. Vai ir pamats neticēt izvērtējumam, ko projekta vadības grupa ir veikusi, pamatojoties uz to informāciju, ko EDI un citas institūcijas iesniedza, un lūgt to vērtēt vēlreiz.
M.Greitāns atbild, ka jautājums ir, ko ir iespējams izdarīt projekta ietvaros šī finansējuma ietvaros. Šāda atbilde netika sniegta.
V.Lejiņš atbild, ka projekta vadības grupa konstatēja, ka šī projekta ietvaros šī finansējuma apjomā ir iespējams izveidot vienu ministrijas pārvaldītu koplietošanas datu centru.
M.Greitāns norāda, ka prezentācijas slaidā tika norādīti 800 tūkstoši latu nevis 650 tūkstoši.
V.Lejiņš atbild, ka norādīts ir līdz 800 tūkstošiem latu, t.i., projekta koncepcijā noteiktajam izmaksu ierobežojumam. Ņemot vērā, ka iepirkumu rezultātā nepieciešamā summa var būt mazāka, tā ir iespēja aktivitāti realizēt arī 650 tūkstošu latu ietvaros. Trīs datu centru gadījumā aktivitāti realizēt 650 tūkstošu latu ietvaros nav ticami.
S.Liepiņa norāda, ka Padomes lēmums bija lemt, ko ir iespējams izdarīt 650 tūkstošu latu ietvaros. Projekta vadības grupa informēja, ka 650 tūkstošu latu ietvaros un ne vairāk kā līdz 800 tūkstošiem latu ir iespējams īstenot viena datu centra izveidi. Pēc būtības tiek nonākts pie tā paša balsojuma, ko Padome šodien jau ir veikusi. 6 Padomes locekļi balsoja par to, ka Padome pieņem zināšanai informāciju par projekta vadības grupas lēmumu, ļaujot virzīties ar to uz priekšu. 3 Padomes locekļi balsoja pret. Kāds būtu pamatojums tam, ka projekta vadības grupa nav pietiekami vērtējusi.
R.Balodos-Bolužs atbild, ka nav redzēti izvērtējuma dokumenti.
S.Liepiņa atkārtoti lūdz V.Lejiņu nodrošināt Padomes locekļus ar izvērtējuma dokumentāciju.
M.Greitāns vērš uzmanību uz to, ka projekta vadības grupas sēdē nav piedalījušies divi lielāko universitāšu pārstāvji. Šīs aktivitātes mērķis ir uzlabot zinātnisko darbību zinātniekiem. Lielākajās universitātēs ir vairāk kā puse no zinātniskajiem darbiniekiem.
V.Lejiņš atbild, ka līdz projekta vadības grupas sēdei netika saņemti iebildumi par plānoto sēdes laiku un informācija, ka projekta vadības grupas locekļi sēdē nepiedalīsies.
M.Greitāns norāda, ka projekta vadības grupas nolikumā ir rakstīts, ka, ja kādi jautājumi netiek atrisināti, un arī šis jautājums netika pieņemts vienbalsīgi, tad šos jautājumus izskata Padome.
V.Lejiņš atbild, ka jautājums tika atrisināts. Projekta vadības grupas reglamentā ir noteikts, ka projekta vadības grupa pieņem lēmumus vienbalsīgi vai, balsojot, lēmumu balsojumā pieņemot ar vismaz vairāk kā pusi no balsīm. Tas projekta vadības grupā tika izdarīts. Balsojums nedalījās uz pusēm. Nav zināms, kāds būtu LU un RTU balsojums, ja to pārstāvji piedalītos sēdē.
S.Liepiņa, laika trūkuma dēļ, lūdz S.Batari turpināt Padomes sēdes vadību un atstāj Padomes sēdi.
R.Balodos-Bolužs norāda, ka atbilstoši MK noteikumiem Padome uzskata, ka jautājums nav sagatavots, un lūdz uzrādīt pamatojošos dokumentus.
V.Lejiņš iebilst, ka Padome šodien nobalsoja, kur 6 Padomes locekļi bija par, 3 pret, virzīt uz priekšu projekta vadības grupas apstiprināto risinājumu.
M.Greitāns norāda, ka bija konkrēts Padomes locekļa priekšlikums, ko R.Balodis-Bolužs vairākas reizes noformulēja. Idejiski visiem ir skaidrs, ka Padome var izteikt savu viedokli par to, ka Padomei būtu jālūdz projekta vadības grupai atkārtoti izvērtēt projekta īstenošanu atbilstoši pieteikumam. Ja tas nav iespējams, tad par to lemt.
V.Lejiņš iebilst, ka balsojums par iepriekšējo Padomes lēmumu pēc būtības parāda, ka Padome saskaņoja tālāku virzību ar projekta vadības grupas pieņemto lēmumu un neietver šī lēmuma pārskatīšanu. Pēc būtības sanāk rosināt pārbalsot vēlreiz par iepriekš pieņemto lēmumu.
S.Batare norāda uz ierobežojumu pieejamajam Padomes sēdes laikam, dēļ citiem plānotajiem pasākumiem un sanāksmēm. Šobrīd tiek runāts par to, vai Padome var apstrīdēt projekta vadības grupas lēmumu. Ja lēmums ir pieņemts, tad Padome var apstrīdēt pašu darbības lēmuma pieņemšanai un informācijai, kas bija iesniegta uz projekta vadības grupas sēdi. Šobrīd Padomei sanāk apstrīdēt pašai sevi, jo, ja Padome bija nolēmusi prasīt projekta vadības grupai veikt izvērtējumu un pašiem bija jāsniedz informācija par aktivitātes īstenošanas iespējām. 650 tūkstoši latu ierobežojums bija Padomes lēmums, kur neviens nepateica, ka vajag 800. Šobrīd sanāk, Padome apstrīd paši savas darbības. Padomē pārstāvēto institūciju pārstāvji darbojas arī projekta vadības grupā. Varētu būt piedāvājums pie jau pieņemtā Padomes lēmuma šajā jautājumā fiksēt atšķirīgos viedokļus, kas ir korekti un svarīgi, bet kopumā Padome lēmumu ir pieņēmusi.
R.Balodos-Bolužs izsaka bažas un vēlēšanos iepazīties ar dokumentiem, uz kuru pamata šie lēmumi tika pieņemti, jo iespējams, ka lēmumi nav kvalitatīvi.
S.Batare norāda, ka Padomes locekļu tiesības redzēt lēmumus pamatojošos dokumentus netiek apstrīdētas, ja tā ir pieejama, tad jautājums ir tikai par komunikāciju, kur to atrast. Bet šobrīd nav korekti pieņemt lēmumu, ka Padome nepiekrīt projekta vadības grupas pieņemtajam lēmumam.
M.Greitāns norāda, ka lasot projekta vadības grupas protokolus, var secināt, ka vairākkārt tika apšaubīts un argumentēti norādīts, ka daļa no skaitļiem nav korekti. Ja runa ir par EDI, tad tiek paredzētas izmaksas, kuras nemaz nevajag.
V.Lejiņš atbild, ka viedoklis par to mainās ir pa brīdim, skatoties par ko tiek runāts u diskutēts.
M.Greitāns norāda par piemēru uz diviem neatkarīgiem pievadiem elektrības nodrošināšanai
V.Lejiņš atbild, ka ir iespējams konkrēti paskatīties un precizēt, bet tehniskās specifikācijas iepriekš tika saskaņotas ar katru no telpu turētājiem. Tāpēc ir uzskatāms, ka tās ir atbilstošas. Ja tiek runāts par izmaksām, kas tika gatavotas projekta vadības grupai izvērtēšanai par vienu un trīs datu centriem, tad 2012.gada martā veiktās aprēķinu izmaksas nav ņemamas vērā un tās nav saistītas ar prasīto izmaksu pārdali. Pēc tam tika izstrādātas precīzas tehniskās specifikācijas un novērtējums par to, cik maksātu darbi atbilstoši šīm specifikācijām.
M.Pūriņš norāda, ka projekta vadības grupas protokolā ir rakstīts, ka V.Lejiņš informē projekta vadības grupu, ka IZM kā projekta īstenotājs izvērtējot turpmāko akadēmiskā tīkla izstrādes un realizācijas iespējas secināja, ka turpmākai realizācijai atbalstāms tikai risinājums ar viena datu centra izveidi. Sanāk, ka projekta vadības grupa neizvērtēja, IZM to paveica.
M.Greitāns norāda, ka tā ir informācija, ko vēlētos redzēt.
V.Lejiņš atbild, ka informācija un protokoli ir pieejami informācijas vietnē.
S.Batare norāda, ka tā kā informācija ir pieejama, Padomes locekļiem būs iespējams iepazīties ar dokumentiem. Savukārt, šodien ir pieņemts Padomes lēmums, projekta vadības grupas lēmumu šajā brīdī Padome nevar. Tāpēc Padomes šīs dienas sēde ir slēdzama.
M.Greitāns jautā, kā ir procedūra un kā Padomes loceklis vai vairāki locekļi varētu izvirzīt kādu jautājumu un nonākt līdz balsošanai, jeb tādas iespējas nav un ir tikai Padomes priekšsēdētājs.
V.Lejiņš atbild, ka Padomes priekšsēdētājam ir tiesības izvērtēt jautājumu pēc būtības un lemt virzīt vai nevirzīt to balsošanai. Šajā gadījumā, ierosinātais balsojums būtu par to pašu jautājumu, par kuru Padome vienreiz jau nobalsoja.
M.Greitāns iebilst, ka balsojums bija par lēmumu pieņemt zināšanai, bet ierosinātais būtu par Padomes ierosinājumu ieteikt projekta vadības grupai īstenot projektu atbilstoši projekta pieteikumam, lai sasniegtu esošos projekta rezultatīvos rādītājus. Tas, kas līdz šim nav izskanējis, ir jāmaina projekta rezultatīvie rādītāji. Tie nav vienkārši grozījumi projektā, kurus EDI līdz šim nav izdevies saskaņot.
V.Lejiņš precizē, ka jāgroza vienas projekta aktivitātes rezultatīvais rādītājs. Runājot ar projekta sadarbības iestādi un projekta atbildīgo iestādi šāda iespēja tiek pieļauta un atļauta, ja tam ir pamatojums, pirmkārt, šāda risinājuma izmaksu efektivitātei, par ko pamatā arī līdz šim ir notikusi diskusija Padomes sēdēs. Un netika saņemts pietiekams pamatojums papildus izmaksām gan ieviešot risinājumu, gan nākotnē tā ekspluatācijai.
R.Balodos-Bolužs iebilst, ka mērķis ir cits – taisīt zinātni.
V.Lejiņš iebilst, ka bija nepieciešams pamatojumā parādīt, kā ar turpmāko zinātnisko darbību tiks gūts papildus labums.
M.Greitāns iebilst, ka jautājums ir, vai tiek ticēts apgalvojumiem, vai nē. Dažviet tiek ticēts, citur nē. VZIA izvērtēja, konkrēti zinot, kā „makšķeri” izmantot, lai to varētu uzturēt. IZM atbild, ka tam netiek ticēts, ko vēl citu ir iespējams izdarīt. Pagaidām nav zināmi 2020.gadu projekti, bet zinātnisko institūcijām ir pieredze ar iepriekšējiem.
V.Lejiņš jautā, vai radīsies ierobežojumi izmantot tos koplietošanas resursus, kas projektā tiks iegādāti.
M.Greitāns atbild, ka radīsies, jo studentiem, zinātniekiem nepieciešama zinātniskā infrastruktūra, nevis parasts datu centrs.
V.Lejiņš norāda, ka iepriekš, runājot par datu centru kā laboratoriju, tika secināts, ka šāda piekļuve nebūtu laba un pieļaujama. Jebkurā gadījumā turpmāk būtu jāvērtē kā un vai nodrošināt piekļuvi šiem datu centriem visiem.
M.Greitāns jautā, vai pasaulē ir kāda universitāte, kurai nebūtu savs datu centrs.
V.Lejiņš jautā, vai pie ierobežotiem līdzekļiem ir jābūvē datu centrus visiem.
M.Greitāns norāda, ka datu centri visiem būs tik un tā.
R.Balodos-Bolužs iebilst, ka jautājums tiek stādīts tā, ka LU nevajag datorus.
S.Batare iebilst, ka šobrīd ir runa par konkrēta projekta īstenošanu.
V.Lejiņš atbild, ka LU datori ir vajadzīgi.
M.Pūriņš piebilst, ka šobrīd tiek runāts par vienu aktivitāti, bet vērtējama tā ir kontekstā arī ar pārējām aktivitātēm.
S.Batare norāda, ka ir ļoti maz laika projekta īstenošanai. Tā kā šobrīd notiek virzība, ir cerība šo aktivitāti īstenot. Vēl nedaudz pavelkot garumā, aktivitātes īstenošanu var beigt. Pirmajā padomes sēdē bija trīs piedāvājumi un tiem visiem tika runāts par izvērtējumu. Tika runāts par jaudām, un izvērtēti risinājumi. Tas bija pamats, uz kā bija jāuzbūvē izvērtējumu un savu piedāvājumu projekta vadības grupai. Jautājums ir, vai paši visi izdarīja mājas darbu, lai šodien Padome pieņemtu citu lēmumu.
R.Balodos-Bolužs atbild, ka ir redzams, ka tika vērtēta nauda un netika vērtēts tas, ko vajag zinātniekiem.
S.Batare atbild, ka tika vērtēta projekta īstenošana ar pieejamo finansējumu, lai maksimāli efektīvi izlietotu aktivitātei pieejamos līdzekļus.
M.Pūriņš iebilst, ka kopumā vērtējot, būtu jāņem vērā arī citas aktivitātes - kā tiks realizēts GEANT, kur priekšrocības ir datu centra izvietošanai LU MII, arī EDI ir citas priekšrocības. Vērtējot trīs datu centrus, šī informācija bija iekļauta, un tā bija pieejama V.Lejiņam. Diemžēl V.Lejiņš negrib atjaunināt kW jaudas, bet ik pa laikam grib atjaunināt milzīgus informācijas apjomus un izvērtējums, kas jāsagatavo divās dienās.
R.Balodos-Bolužs jautā, vai tiešām nav pārliecības, ka projekts nav gatavs tālākai virzībai.
M.Greitāns piebilst, ka trīs datu centrus varēja īstenot jau pirms pus gada. Savukārt, variants, kas tiek virzīts šobrīd ievilksies mēnešos.

S.Batare, ņemot vērā laika ierobežojumus, slēdz Padomes sēdi.

Projekta uzraudzības padome nolēma:
1. Apstiprināt iepriekšējās Padomes sēdes protokolu;
2. Pieņemt zināšanai informāciju par iepriekšējā Padomes sēdē pieņemto lēmumu izpildi;
3. Pieņemt zināšanai projekta vadības grupas sniegto informāciju par 13.06.2013. projekta vadības grupas pieņemtajiem lēmumiem par akadēmiskā tīkla datu centra risinājumu, neiebilstot pret turpmāku virzīšanos uz priekšu projekta īstenošanā atbilstoši projekta vadības grupas pieņemtajiem lēmumiem.

Projekta uzraudzības padomes priekšsēdētāja	S.Liepiņa
Protokolēja	V.Lejiņš